Утверждаю

Директор МОУ Хмельниковская СОШ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мироненко Т.В.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения социально-психологического тестирования (СПТ) 2023-2024 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| 1. | Подготовка приказа об участии в социально-психологическом тестировании создание комиссии, обеспечивающей организационно- техническое сопровождение | Администрация, заместительдиректора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог | Сентябрь |
| 2. | Подготовка бланков информированного согласия для родителей (законных представителей) и обучающихся достигших 15 лет | Педагог-психолог | С 1 по 13 сентября |
| 3. | Организация и проведение информационно- разъяснительной работы с педагогами, классными руководителями. | Педагог-психолог, социальный педагог | С 1 по 13 сентября |
| 4. | Организация и проведениеинформационно- разъяснительной работы с родителями или законными представителями обучающихся и мотивационной работы с обучающимися. | Классные руководители, педагог-психолог,социальный педагог | С 1 сентября по 1 октября |
| 5. | Получение в письменной форме от обучающихся, достигших возрастапятнадцати лет, либо от родителей или иных законных представителей обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет,информированных согласий на участие в тестировании. | Классные руководители | С 13 сентября по 1 октября |
| 6. | Формирование списков классов и проверка правильности заполнения сведений по детям с ОВЗ в ГИС«Образование-76». | Администрация, заместительдиректора по ВР, педагог-психолог,учитель-логопед, социальный педагог | с 01 сентября по 15 сентября |
| 7. | Участие в обучающем веб-семинаре сотрудников образовательной организации, занятых в подготовке и проведении СПТ | Администрация, заместительдиректора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог | с 01 сентября по 14 сентября |
| 8. | Подготовка расписания проведения тестирования по группам | Заместительдиректора по ВР, педагог-психолог, социальный педагог | С 13 по 15 сентября |
| 9. | Проведение СПТ согласнораспорядительному акту | Администрация,Заместитель директора по ВР, заместительдиректора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | С 15 сентября по 31октября |
| 10. | Создание и утверждение поименных списков обучающихся, составленных по итогам получения от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) информированных согласий/несогласий | Педагог-психолог, социальный педагог | 31 октября |
| 11. | Создание акта передачи результатов СПТ и направление его в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. | Педагог-психолог | С 31 октября по 3 ноября |
| 12. | Обеспечение конфиденциальности при проведении СПТ и хранении результатов СПТ | Педагог-психолог | постоянно |
| 13. | Раскодировка и анализ полученныхрезультатов по ОУ, и по отдельным обучающимся | Педагог-психолог | Ноябрь-декабрь |
| 14. | Формирование списка обучающихся с повышенной вероятностью вовлеченияв зависимое поведение | Педагог-психолог | Ноябрь-декабрь |
| 15. | Обсуждение результатов тестирования на административном совещании | Администрация, заместительдиректора по ВР, заместительдиректора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог | Декабрь-январь |
| 16. | Корректировка планов воспитательной работы с учетом результатов тестирования | Заместительдиректора по ВР, заместительдиректора по УВР,педагог-психолог, социальный педагог | Декабрь-январь |
| 17. | Индивидуальные консультацииобучающихся по результатам СПТ | Педагог-психолог | Ноябрь-январь |
| 18. | Доведение результатов СПТ дородителей (законных представителей) | Педагог-психолог, классные руководители | Декабрь-январь |
| 19. | Подготовка аналитической справки порезультатам СПТ | Педагог-психолог | Январь-февраль |
| 20. | Разработка индивидуальных профилактических программ на основании результатов методики для обучающихся с «явнойрискогенностью» | Педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители | Декабрь-январь |
| 21. | Реализация групповых ииндивидуальных программ профилактической работы поитогам СПТ | Педагог-психолог,социальный педагог, классные руководители | Январь-май |